## Ark1
Vedligeholdelsesplan E-A/S Klostermarksgården - Kongebakken 18-26 | [10 empty] | Sidst revideret 06.05.2021
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Kommentarer
Tag | [10 empty] | Udskiftet i 2009
Skorstene | [10 empty] | Renoveret i 2009
Isolering tagetage | [10 empty] | Foretaget i 2009
Isolering facader | [10 empty] | Foretaget i 2009
Maling facader | [10 empty] | Maling af blå felter under vinduer mod øst (parkeringsplads) i 2019
Tagrender | [10 empty] | Udskiftet i 2009
Nedløbsrør | [10 empty] | Udskiftet i 2009
Vinduer tag | [10 empty] | Udskiftet i 2009
Vinduespartier altaner nr. 20-26 | [10 empty] | Udskiftet i 2013
Andre vinduer i lejligheder |  |  |  |  | 1507000 | [5 empty] | Udskiftning af samtlige vinduer i lejligheder (Lysgaard)
Vinduespartier fransk altan nr. 18 | 407000 | [9 empty] | Udskiftning af 12 franske altanpartier i nr. 18 (Alument)
Isoleroing og inddækning altankasser | 45000 | [9 empty] | 11 altankasser i nr. 18
Vinduer trappetårn nr. 18 | [10 empty] | Udskiftet i 2018 pga. råd
Vinduer kælder |  |  |  |  | 304000 | [5 empty] | 11 vinduer primært i vaske- og tørrerum udskiftet i 2018 pga. råd Resten af kældervinduer 40 stk. (Lysgaard)
Udvendige indgangsdøre | [10 empty] | Udskiftet i 2009
Kælderdøre | [10 empty] | Delvis udskiftet i 2009
Indgangsdøre lejligheder nr. 18 | [10 empty] | Udskiftet i 2009
Trappeopgange maling
Varmeinstallation | [10 empty] | Udskiftning af defekte ventiler i radiatorer og varmeveksler efter behov. Løbende udgifter er medtaget i kassebudget
Faldstammer |  | 750000 | [8 empty] | Foring af alle faldstammer (Proline)
Kloak | [10 empty] | Fotoinspiceret i 2009. Rørene ser pæne ud
Vedligeholdelsesplan E-A/S Klostermarksgården - Kongebakken 18-26
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Kommentarer
Vandinstallation | [10 empty] | Udskiftning og reparation af tærede vandrør efter behov. Løbende udgifter er medtaget i kassebudget
Kold- og varmtvandsinstallation |  | 500000 | 1658000 | [7 empty] | Kælderinstallationer udskiftes i 2022 og stigestrenge i 2023
Elinstallationer
El-ladestandere til el-biler | 150000 | [9 empty] | Etablering af 2-4 el-ladestandere på parkeringspladsen
Dørtelefonanlæg | [10 empty] | Installeret i 2009
Parkeringsplads | 50000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | Opretning SF sten og rep. af huller (2021) - Ny asfald på parkeringsareal samt opstribning af parkeringsbåse (2026)
Postkasser | [10 empty] | Opsat i 2009
Skraldeskur | [10 empty] | Males efter behov
Tørregård | [10 empty] | Etableret i 2009 ud for nr. 26
Solgård | [10 empty] | Pålægning af flis ved nye bede ind mod kommunens område i 2019
Udenomsarealer | [10 empty] | Løbende vedligehold af planter, bede og træer. Udgifter er medtaget i kassebudget
Svalegange gangarealer | [10 empty] | Repareret i 2018
Svalegange rækværk
Rækværk altaner og svalegange |  |  |  | 825000 | [6 empty] | Udskiftning af rækværk i glas (Alument)
Udvendige kældertrapper
Vaskemaskiner/tørretumbler | [10 empty] | Udskiftning samt reparation af vaskemaskiner og tørretumbler. Udskiftning udgiftsføres overdriften fra 2018
Beboerlokale | [10 empty] | Udskiftning af køkkenelementer er sket i 2014 og 2016
Antenneanlæg | [10 empty] | Udskiftet i 2009. YouSee anlæg
I alt udgift kr./prisoverslag | 652000 | 1250000 | 1658000 | 825000 | 1811000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vedligeholdelsesplanen forelægges generalforsamlingen hvert år.
Bestyrelsen kan hvis behov opstår fremrykke poster eller udskyde hvis behov ikke er der
Noter
Vinduespartier fransk altan nr. 18 | Tilbud indsat i vedligeholdelsesplanen på 407.000 kr. er fra firmaet Alument.
De franske altanpartier er i den nederste del med faste vinduer der ikke kan åbnes. Herved kan de blå værn fjernes og fremtidig vedligeholdelse undgås.
Der er indhentet endnu et tilbud fra Lysgaard på 507.000 kr.
Altankasser skal desuden isoleres og lukkes for at imødegå kuldebro.
Der skal søges tilladelse fra kommunen i forbindelse med fjernelse af de blå værn.
Rækværk altaner og svalegange | Der er indhentet tilbud fra malerfirmaet Lykkebo på afrensning af løs maling, letslib og 2 x maling af de blå rækværk ved franske altaner nr. 18 og
altanrækværk i øvrige lejligheder samt ved svalegange og kældernedgange. Der gives ingen garanti på holdbarhed. Tilbudet er på 308.000 kr.
Såfremt vi skal undgå den løbende vedligeholdelse af de blå rækværk, hvor rust trænger igennem inden for få år efter maling, skal rækværkene udskiftes.
Der er indhentet 2 tilbud fra firmaet H. Nielssons maskinfabrik på dels renovering af nuværende rækværk og dels på udskiftning til nye tilsvarende rækværk.
Ved renovering nedtages nuværende værn og der opsættes midlertidige træværn. De nedtagne gamle værn slibes, varmforzinkes og males.
Renoveringstilbud er på 977.000 kr. og der forventes en levetid på 10 - 15 år.
Ved udskiftning til nye værn sættes der ikke midlertidige værn op, idet de nye værn skiftes altan for altan. De nye værn er varmforzinkede og malet og har
korrosionskategori C5, som er meget høj. Tilbud på nye værn er på 1.086.000 kr. og der forventes en levetid på 30 - 40 år.
Der er desuden indhentet tilbud fra firmaet Alument på udskiftning af de blå altanrækværk og rækværk ved svalegange og kældernedgange til nye rækværk
af glas.
Tilbuddet er på 825.000 kr. og det er dette tilbud der er indsat i vedligeholdelsesplanen som forslag.
En sådan ændring vil kræve tilladelse fra kommunen.
Faldstammer | Tilbud i vedligeholdelsesplanen på 750.000 kr. er fra firmaet Proline, der støber en indvendig skal af plast i nuværende faldstammer. Man kalder det relining.
Proline giver en garanti på 10 år for det udførte arbejde.
Metoden er dog testet og godkendt efter en international standard der dokumenterer en levetid på min. 50 år.
Vore 2 naboejendomme har valgt Proline.
Der er også indhentet et overslag fra firmaet Aarslev. De tilbyder en strømpeforing af faldstammerne, som vel kan betragtes som "Rolls-Roycen"
inden for renovering af faldstammer.
Overslaget fra Aarslev er på 1.338.000 kr. men der vil meget sandsynligt være en højere pris hvis der indhentes et konkret tilbud da
alle lejligheders installationer skal gennemgås.
Udskiftning af alle vinduer | Et af de store projekter er udskiftning af samtlige vinduer i ejendommen, herunder kældervinduer. Indeholder ikke altanpartier i nr. 20-26 da disse er
udskiftet i 2013 samt franske vinduespartier i nr. 18, der foreslås udskiftet i 2021.
De nuværende vinduer er fra 1983 og af plast. Nye vinduer er af træ indvendig og aluminium udvendig samt med energiruder i 3 lag.
Der vil kunne påregnes en god varmebesparelse ved udskiftning.
Der er indhentet tilbud fra firmaet Lysgaard på 1.507.000 kr.
Udskiftning af koldt- og varmtvands- | Et andet meget stort projekt er udskiftning af koldt- og varmtvandsrør. Vi oplever flere og flere brud. Der er indhentet et tilbud fra firmaet John Jensen VVS
rør | der lyder på 2.158.000. Der er ikke medregnet demontering og genmontering af rørkasser i køkkener og badeværelser.
Ligeledes er der heller ikke medregnet maling af nye synlige rør.
Prisen indeholder heller ikke reparation af bygningsdele samt evt. asbestsaneringer i gamle rørinstallationer og etagebøsninger og rensning af
evt. tilstopninger i toiletcisterner og filtre i blandingsbatterier.
Tilbudet er opdelt så man evt. kan starte med udskiftning i kælder af vandrette rør, ventiler og pumper, hvilket bestyrelsen foreslår.
Etablering af ladestandere til elbiler | Der er flere forespørgsler på hvornår der etableres mulighed for opladning af elbiler og plug-in hybrid biler på selskabets parkeringsplads.
Der er flere måder dette kan ske på, men bestyrelsen beder om bemyndigelse til at indhente tilbud og etablering af min. 2 ladeudtag og forberedelse for flere.
Dette skal ske inden for en budgetramme af 150.000 kr.